### План управления расписанием проекта 
по разработке конфигурации 1С для кофейни “Варим и точка“

Утверждено:

______________________ /ФИО/  ___________ /Подпись/

_________________________ /Должность/

«      » ___________ 2025г.

2025

1. Введение

Документ описывает принципы и процедуры управления расписанием проекта. Его задача — гарантировать выполнение работ в срок за счёт планирования, постоянного контроля хода работ, своевременного обнаружения отклонений и применения корректирующих мер.

2. Базовый план расписания

Базовый план — это утверждённый календарный график, в котором определены:

- основные фазы проекта и их продолжительность;

- ключевые вехи и контрольные точки;

- критические пути и зависимые задачи;

- назначенные ответственные исполнители и сроки их работ.

3. Процессы контроля расписания

3.1 Регулярный мониторинг

- Еженедельные статус-встречи:

  - когда: каждый понедельник;

  - участники: менеджер проекта, руководители фаз, ключевые исполнители;

  - повестка: итоги прошлой недели, план на следующую, выявленные отклонения, решения по рискам.

- Еженедельный отчёт о статусе:

  - рассылка: каждую пятницу;

  - включает: % выполнения по фазам, отклонения в днях, причины, запланированные корректирующие действия.

3.2 Методы контроля

- Сопоставление плана и факта: еженедельное обновление фактических дат.

- Анализ по методу освоенного объёма (EV): расчёт SV (Schedule Variance) и SPI (Schedule Performance Index).

- Контроль критического пути: еженедельный пересмотр задач на критическом пути и приоритизация ресурсов.

- Управление зависимостями между задачами.

4. Управление изменениями расписания

4.1 Процедура внесения изменений

- Основания для изменений: корректировка объёма работ, непредвиденные задержки, изменение приоритетов бизнеса, дефицит ресурсов.

- Порядок действий:

  - Инициирование запроса на изменение расписания.

  - Оценка влияния на сроки, критический путь, ресурсы и бюджет.

  - Решение менеджера проекта (утверждение/отклонение).

  - Обновление базового плана и документирование версии.

4.2 Корректирующие меры

- Отклонение до 3 дней:

  - локальная оптимизация графика, перераспределение ресурсов, при необходимости увеличение рабочего времени.

- Отклонение более 3 дней:

  - пересмотр оценок длительности, fast‑tracking (параллельные работы), crashing (доп. ресурсы), возможный пересмотр базового плана.

5. Эскалация и реакция на срывы сроков

5.1 Уровни эскалации

- Уровень 1 (отклонение ≤ 5%): решение менеджера проекта, уведомление спонсора.

- Уровень 2 (отклонение 5–10%): подключение спонсора, разработка плана корректирующих мер, пересмотр расписания.

- Уровень 3 (отклонение > 10%): созыв комитета по проекту, пересмотр целей и формальное изменение базовых показателей.

5.2 Анализ причин

- Для значительных срывов проводится разбор:

  - выявление корневых причин;

  - оценка мер предотвращения;

  - фиксация уроков и внедрение проактивных действий.

6. Инструменты и отчетность

6.1 Инструменты

- Диаграмма Ганта — визуализация графика.

- Метод критического пути — определение ключевых задач.

- Вехи — контроль основных этапов.

- Дашборд статуса — оперативная отчётность и метрики.

6.2 Отчётность по расписанию

Еженедельный отчёт содержит ключевые показатели:

| Показатель | План | Факт | Отклонение (дни) | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало фазы | [дата] | [дата] | [дни] | [статус] |
| Завершение фазы | [дата] | [дата] | [дни] | [статус] |
| Критические задачи | [список] | [статус] | [влияние] | [приоритет] |

(Отчёты формируются еженедельно и направляются менеджеру и спонсору проекта.)

7. Роли и ответственность

| Роль | Обязанности |
| --- | --- |
| Менеджер проекта | Общая ответственность за соблюдение расписания, принятие решений по изменениям. |
| Ответственные за фазы | Планирование и контроль сроков в рамках своей области. |
| Исполнители | Выполнение назначенных задач в установленные сроки и своевременное отчётность о статусе. |
| Спонсор проекта | Утверждение существенных изменений расписания и использование эскалаций. |