### Расписание проекта 
по разработке конфигурации 1С для кофейни “Варим и точка“

Утверждено:

______________________ /ФИО/  ___________ /Подпись/

_________________________ /Должность/

«      » ___________ 2025г.

2025

| № | Этап проекта | Продолжительность (недели) | Период проекта | Основные задачи и результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициация и планирование | 1 | 03.09.2025 – 09.09.2025 | Формирование команды, утверждение плана управления содержанием и рисками. Утверждение устава проекта и общего плана. |
| 2 | Обследование и анализ требований | 2 | 10.09.2025 – 23.09.2025 | Сбор и оформление требований, проведение интервью с ключевыми пользователями. Анализ текущих бизнес-процессов магазина (As Is). Создание документа “Техническое задание” или “Описание требований к будущей ИС 1С” (To Be). |
| 3 | Проектирование и моделирование | 3 | 24.09.2025 – 14.10.2025 | Разработка архитектуры системы, выбор и настройка типовой конфигурации 1С. Моделирование бизнес-процессов в 1С. Подготовка решений для доработок. |
| 4 | Разработка, настройка и интеграция | 6 | 15.10.2025 – 25.11.2025 | Создание рабочей системы, настройка конфигурации 1С. Реализация программных доработок и интеграций с торговым оборудованием и другими системами. Миграция тестовых данных. |
| 5 | Тестирование и обучение | 4 | 26.11.2025 – 14.12.2025 | Внутреннее тестирование, устранение ошибок. Обучение ключевых пользователей и подготовка материалов. Приемочное тестирование системой конечными пользователями и подписание протокола UAT. |
| 6 | Ввод в эксплуатацию и завершение проекта | 1 | 17.12.2025 – 23.12.2025 | Запуск системы в рабочем режиме, перенос финальных данных, поддержка. Оформление итоговой документации, анализ результатов и закрытие проекта. |